## Feuil1
Product backlog
En tant que… | Je veux pouvoir… | Pour permettre de… | Priorité | Sprint | Statut
Admin | avoir un back fonctionel | faire des requêtes fonctionnelles avec la base de données | Must | 1 | Done (16/03)
Visiteur | remplir le formulaire d'inscription | m'inscrire sous différent type de compte | Must | 1 | Done (16/03)
Visiteur | renseigner mon login et mon mot de pass | me connecter | Must | 1 | Done (16/03)
Organisateur | renseigner les infos de l'évènement | créer un évènement | Must | 1 | Done (16/03)
Athlète | choisir une épreuve et leur date | m'inscrire à un évènement | Must | 1 | Done (16/03)
Admin | avoir mon projet back en Spring | faciliter le traitement du back | Must | 2 | Done (09/04)
Visiteur | m'inscrire en tant que 'type membre' | naviguer sur le site | Must | 3 | Done(12/04)
Membre | afficher mes infos de profil | vérifier la validité des mes infos | Must | 3 | Done(12/04)
Membre | supprimer mon compte | effacer ma présence sur le site | Must | 3 | Done(12/04)
Visiteur | afficher les infos sur les évènement | m'inscrire à un évènement après connexion | Should | 3 | Done(12/04)
Visiteur | afficher les logements | réserver un logement après connexion | Should | 3 | Done(12/04)
Journaliste | remplir un formulaire d'article | rédiger un article | Must | 3 | Done(12/04)
Journaliste | publier un article | rendre mon article visible | Must | 3 | Done(12/04)
Organisateur | afficher la liste des terrains | les attribuer aux épreuves | Must | 3 | Done(12/04)
Organisateur | ajouter des terrains | incrémenter la liste des terrains | Must | 3 | Done(12/04)
Organisateur | afficher la liste des logements | donner aux autres membres des logements | Must | 3 | Done(12/04)
Organisateur | ajouter des logements | incrémenter la liste des logements | Must | 3 | Done(12/04)
Membre | éditer mes infos de profil | être contacté(e) par un administrateur | Should | 3-4 | Done(14/04)
Admin | articuler les vues entre elles | naviguer sur le site | Must | 3-4 | Done(14/04)
Admin | bloquer l'accès à certaines pages à certain type de compte | sécuriser le site | Must | 3-4 | Done(14/04)
Admin | bloquer l'accès à certaines fonctions à certain type de compte | sécuriser le back du site | Must | 3-4 | Done(14/04)
Spectateur | choisir une épreuve | réserver et assister à l'épreuve | Must | 4 | Done(14/04)
Spectateur | remplir le formulaire de réservation | ajuster la réservation selon mes attentes | Must | 4 | Done(14/04)
Spectateur | annuler une réservation | changer d'avis | Must | 4 | Done(14/04)
Spectateur | modifier une réservation | changer la date et le logement/épreuve | Could | 4 | Done(14/04)
Spectateur | voir mes réservations | savoir quand j'ai une épreuve à regarder | Should | 4 | Done(14/04)
Journaliste | uploader une image | rajouter une illustration à mon article | Should | 4 | Done(14/04)
Journaliste | afficher la liste de mes articles | voir mes précèdents articles | Must | 4 | Done(14/04)
Journaliste | modifier un article | mettre à jour mon article | Must | 4 | Done(14/04)
Athlète | remplir un formulaire de réservation d'épreuve | ajuster la réservation selon mes attentes | Must | 4 | Done(14/04)
Athlète | voir mes réservations | savoir quand j'ai une épreuve | Must | 4 | Done(14/04)
Athlète | modifier une réservation | changer la date et l'épreuve | Must | 4 | Done(14/04)
Athlète | annuler une réservation | faire part de mon indisponibilité | Must | 4 | Done(14/04)
Organisateur | ajouter des épreuves | agrémenter mon évènement | Must | 4 | Done(14/04)
Organisateur | modifier les évènement | mettre à jour les info de mon évènement | Must | 4 | Done(14/04)
Organisateur | supprimer les évènements | annuler un évènement | Must | 4 | Done(14/04)
Admin | reconnaître quel utilisateur est connecté | donner des informations spécialisés | Must | 4 | Done(14/04)
Membre | éditer mes infos de connexion | être sécurisé(e) | Must | XXXX
Membre | voir la disponibilité des logements | voir si un logement est disponible | Could | XXXX
Membre | voir la disponibilité des épreuves | voir si une épreuve peut encore accueillir des gens | Could | XXXX
Organisateur | attribuer le score | gérer le palmarès et les qualifications de mon épreuve | Should | XXXX
Athlète | voir mes scores | connaître ma performance globale sur toutes mes épreuves précèdentes | Should | XXXX
Spectateur | voir la progression d'une épreuve | connaître le score en cours dans l'épreuve | Should | XXXX
Spectateur | valider un billet | finaliser mon achat | Could | XXXX
Spectateur | choisir de payer sur place | finaliser la transaction | Could | XXXX
Spectateur | choisir de payer en ligne | finaliser la transaction | Could | XXXX
Journaliste | publier un Tweet automatiquement après publication | rendre mon article plus visible | Could | XXXX
Journaliste | saisir les informations de la conférences | participer à une conférence de presse | Could | XXXX
Journaliste | appeler un athlète | l'inviter à une conférence de presse | Could | XXXX
Journaliste | regarder un planning athlète | connaître les crénaux disponibles de l'athlète | Could | XXXX
Journaliste | voir mes réservations | savoir quand j'ai une conférence | Could | XXXX